## Estimativa Planning Poker
| Código | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 | Estimativa (h) Planning Poker | Valor real (h)
1 | 2024-01-01 | Planejamento | Alinhamentos | Escolher Framework |  |  |  |  | 2 | 2 (nível3)
2 | 2024-02-01 | Planejamento | Estimar riscos | [5 empty] | 3.5 | 2 (nível2)
3 | 2024-03-01 | Planejamento | Estudar Front Development | [5 empty] | 10 | 10
4 | 2024-04-01 | Planejamento | Estimar esforço e custo | EAP | Cronograma Gantt | Análise de Valor Agregado | Burndown | Elaborar esforço e Custos | 18 | 20 (todos)
5 | 1.3.3 | Planejamento | Definir o escopo | [5 empty] | 1.5 | 2
6 | 1.4.1 | Planejamento | Análise de requisitos | [5 empty] | 3 | 4
7 | 2024-01-02 | Funcionalidades do Sistema | Authenticação do usuário | [5 empty] | 6 | 5 (nivel 2)
8 | 2024-02-02 | Funcionalidades do sistema | Definir condições para pedir carona | Checar condições de Local de partida/destino | Checar Agendamento Carona | Checar Embarque em locais fixo |  |  | 20 | 7 (nivel 2) | 3 (nivel 3) | 3 (nivel 4) | 3 (nivel 5)
9 | 2024-03-02 | Funcionalidades do sistema | Definir condições para oferecer carona | Checar condições de local de saída/chegada | Checar as condições de locais fixos | Checar retorno ao confirmar corridas |  |  | 22 | 7 (nivel 2) | 3 (nivel 3) | 3 (nivel 4) | 3 (nivel 5)
10 | 2024-04-02 | Funcionalidades do sistema | Listar caronas | Caronas passadas | Chegar informações de motoristas/passageiros | Permitir avaliações de estrelas/comentários |  |  | 7 | 7 (nivel 2) | nivel 3 | nivel 4 | nivel 5
11 | 2024-05-02 | Funcionalidades do sistema | Caronas atuais | Permitir chat com o grupo da viagem | Permitir cancelamento da viagem | Permitir o motorista aceitar a viagem manualmente | Permitir o motorista aceitar a viagem automaticamente | Permitir o motorista concluir a viagem | 35 | 2 (nivel 1) | nivel 3 | nivel 4 | nivel 5 | nivel 6 | nivel 7
12 | 2024-06-02 | Funcionalidades do sistema | Perfil do usuário | Permitir visualizar/ alterar dados | Permitir visualizar a reputação |  |  |  | 12 | 4,00 (nivel 2) | nivel 3 | nivel 4
14 | 2024-01-03 | Elementos de UI | Login | [5 empty] | 6 | 5
15 | 2024-02-03 | Elementos de UI | Menu | Exibição do menu responsivo |  |  |  |  | 4 | 2,50 (ambos os niveis)
16 | 2024-03-03 | Elementos de UI | Caronas | Oferecer | Pedir | Listar caronas | Cancelar carona | Avaliar Carona | 30 | 8,00 (nivel 3) | nivel 2 | nivel 4 | nivel 5 | nivel 6 | nivel 7
17 | 2024-04-03 | Elementos de UI | Perfil do usuário | Passageiro | Motorista |  |  |  | 6 | 10,00 (ambos os níveis) | nivel 3
18 | `4.1 | Gerenciamento | Preparar Apresentações | Reunião para a apresentação 1 | Reunião para a apresentação 2 |  |  |  | 2 | 4,00 (nivel 3) | nivel 4
19 | 2024-02-04 | Gerenciamento | Preparar Slides | Preparar slides para apresentação 1 | Preparar slides para apresentação 2 |  |  |  | 2.5 | 2,50 (nivel 3) | nivel 4
20 | 2024-03-04 | Gerenciamento | Documentação | [5 empty] | 4
21 | 2024-04-04 | Gerenciamento | Teste | [5 empty] | 15
209.5

## AVA
| ATIVIDADE | CUSTO (R$) | ESFORÇO (h) | CUSTO REAL (h) | 89 | ANÁLISE VALOR AGREGADO
|  | 22250 | 252 | 25
1 | Criar Repositórios | 89 | 1 | 1 |  | BAC (custo total) | 22250
2 | Análise de Requisitos | 178 | 2 | 2 |  | P%C (percentual planejado de conclusão) | 100%
3 | Levantamento de Escopo de Produto | 267 | 3 | 3 |  | PV (valor planejado) | 22250
4 | Levantamento de Escopo de Projeto | 356 | 4 | 3 |  | A%C (percentual real de conclusão) | 64%
5 | Elaborar EAP | 267 | 3 | 3 |  | EV (valor agregado) | 14240
6 | Levantamento custo | 178 | 2 |  |  | AC (custo real) | 2225
7 | Análise de riscos | 178 | 2 |  |  | SPI (indicador de desempenho de cronograma) | 0.64
8 | Cronograma Gannt | 356 | 4 | 4 |  | CPI (indicador de desempenho de custo) | 6.4
9 | Análise de valor agregado | 356 | 4
| Escolher framework | 89 | 1 | 1
10 | Estudar front development | 712 | 8 | 8
| Burndown |  | 1
11 | Tela cadastro de Pessoa | 311.5 | 3.5 |  |  | Produtos EAP
12 | Tela cadastro de Carro | 311.5 | 3.5 |  |  | 35 | Planejamento
13 | Botão para aceitar corridas | 89 | 1 |  |  | 13 | Oferecer carona
14 | Embarque | 89 | 1 |  |  | 27 | Pedir carona
15 | Ofertar retorno ao confirmar corridas | 267 | 3 |  |  | 5 | Autenticação(UI e Back)
16 | Tela cadastro de carona | 89 | 1 |  |  | 15 | UI Caronas
17 | Visualização de locais fixos de embarque | 1068 | 12 |  |  | 15 | Caronas Atuais
18 | Botão de agendamento ou embarque imediato | 89 | 1 |  |  | 3 | Listar caronas
19 | Implementar Carona (CRUD) | 712 | 8 |  |  | 1.5 | UI perfil usuario
20 | Usuário solicitação de carona | 356 | 4 |  |  | 1.5 | Perfil do usuário back
21 | Agendamento de caronas | 89 | 1 |  |  | 1 | UI menu
22 | Locais de embarque fixo | 89 | 1 |  |  | 3 | Teste
23 | Formulário de autenticação | 222.5 | 2.5 |  |  | 2 | Preparar apresentação 1
24 | Implementar Autenticação | 222.5 | 2.5 |  |  | 2 | Preparar apresentação 2
25 | Tela de histórico de caronas | 712 | 8 |  |  | 2 | Documentação
26 | Formulário de solicitação de caronas | 222.5 | 2.5
27 | Botão de cancelamento nas viagens atuais | 89 | 1
28 | Botão para avaliação de caronas passadas | 89 | 1
29 | Formulário de oferta de carona | 222.5 | 2.5
30 | Concluir carona | 356 | 4
31 | Checkbox para aceitar corridas automaticamente | 356 | 4
32 | Aceitar corridas (motorista) | 89 | 1
33 | Chat das caronas atuais | 356 | 4
34 | Chat nas caronas atuais | 44.5 | 0.5
35 | Cancelamento de caronas atuais | 44.5 | 0.5
36 | Aceitar corridas automaticamente (motorista) | 89 | 1
37 | Histórico de caronas | 89 | 1
38 | Permitir avaliações de estrelas/comentários | 89 | 1
| Checar informações de motoristas/passageiros | 89 | 1
| Visualização perfil do motorista e dos usuários da carona | 133.5 | 1.5
39 | Perfil do Usuário (CRUD) | 133.5 | 1.5
| Implementar menu | 89 | 1
40 | Teste | 267 | 3
41 | Reunião para a apresentação 1 | 89 | 1
42 | Reunião para a apresentação 2 | 89 | 1
43 | Preparar slides para apresentação 1 | 89 | 1
44 | Preparar slides para apresentação 2 | 89 | 1
45 | Documentação | 178 | 2
46
47 |  | 11125 | 126
48
49

## APF -Slide
Elementos do Software | Entidades | Campos | Complexidade | Peso
Números de Entradas Externas (EE) | 3 | 18 | Alta | 6
Números de Saídas Externas (SE) | 2 | 8 | Média | 5
Números de Consultas Externas (CE) | 2 | 3 | Baixa | 3
Número de Arquivos Lógicos Internos (ALI) | 3 | 3 | Baixa | 7
Número de Arquivos de Interface Externos (AIE) | 1 | 2 | Baixa | 5