## Burndown Planejamento
Dia | Atividades Planejadas | Atividades Concluídas | Atividades Restantes | Progresso Ideal
1 | 11 | 2 | 11 | 11
2 | 11 | 0 | 9 | 9.9
3 | 11 | 0 | 9 | 8.8
4 | 11 | 1 | 8 | 7.7
5 | 11 | 0 | 8 | 6.6
6 | 11 | 1 | 7 | 5.5
7 | 11 | 1 | 6 | 4.4
8 | 11 | 0 | 6 | 3.3
9 | 11 | 1 | 5 | 2.2
10 | 11 | 0 | 5 | 1.1
11 | 11 | 5 | 0 | 0

## Burndown Elementos UI
Dia | Atividades Planejadas | Atividades Concluídas | Atividades Restantes | Progresso Ideal
1 | 14 | 0 | 14 | 14
2 | 14 | 1 | 13 | 12.6
3 | 14 | 2 | 12 | 11.2
4 | 14 | 3 | 11 | 9.8
5 | 14 | 4 | 10 | 8.4
6 | 14 | 6 | 8 | 7
7 | 14 | 8 | 6 | 5.6
8 | 14 | 10 | 4 | 4.2
9 | 14 | 12 | 2 | 2.8
10 | 14 | 13 | 1 | 1.4
11 | 14 | 14 | 0 | 0

## Burndown Funcionalidades do Sis
Dia | Atividades Planejadas | Atividades Concluídas | Atividades Restantes | Progresso Ideal
1 | 11 | 0 | 11 | 11
2 | 11 | 1 | 10 | 9.9
3 | 11 | 2 | 9 | 8.8
4 | 11 | 2 | 9 | 7.7
5 | 11 | 3 | 8 | 6.6
6 | 11 | 4 | 7 | 5.5
7 | 11 | 5 | 6 | 4.4
8 | 11 | 5 | 6 | 3.3
9 | 11 | 6 | 5 | 2.2
10 | 11 | 7 | 4 | 1.1
11 | 11 | 8 | 3 | 0

## Burndown Gerenciamento
Dia | Atividades Planejadas | Atividades Concluídas | Atividades Restantes | Progresso Ideal
1 | 3 | 0 | 3 | 3
2 | 3 | 0 | 3 | 2.67
3 | 3 | 1 | 2 | 2.34
4 | 3 | 0 | 2 | 2.01
5 | 3 | 0 | 2 | 1.68
6 | 3 | 0 | 2 | 1.35
7 | 3 | 0 | 2 | 1.02
8 | 3 | 1 | 1 | 0.69
9 | 3 | 1 | 0 | 0.36
10 | 3 | 0 | 0 | 0