## Planejamento
Card | Código | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 | Estimativa (h) Planning Poker | % Completo | Dependência | Previsão Início | Previsão Fim | Início | Fim | Dias Planejados | Horas/Dia Planejadas | Dias Executados | Horas/Dia Executadas | Setembro | [17 empty] | Outubro | Novembro | Horas Planejadas | Executado
1 | 2024-01-01 | Nível 1: Planejamento; Nível 2: Alinhamentos; Nível 3: Escolher Framework | 2 | 100 |  | 2023-09-07 | 2023-09-13 |  | 2023-09-10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 12
2 | 2024-02-01 | Nível 1: Planejamento; Nível 2: Estimar riscos | 2 | 100 |  | 2023-09-07 | 2023-09-13 |  | 2023-09-09 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 6
3 | 2024-03-01 | Nível 1: Planejamento; Nível 2: Estudar Front Development; Nível 7: 35 | 8 | 100 |  | 2023-09-14 | 2023-09-26 |  | 2023-09-20 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 12
4 | 2024-04-01 | Planejamento | Estimar esforço e custo | EAP | Cronograma Gantt | Análise de Valor Agregado | Burndown | Levantamento Custos | 14 | 100 | 1.3.1 | 2023-09-14 | 2023-09-26 |  | 2023-09-21 | 10 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | 21
5 | 1.3.3 | Nível 1: Planejamento; Nível 2: Definir o escopo | 7 | 100 |  | 2023-09-14 | 2023-09-26 |  | 2023-09-18 | 10 | 3 | 4 | 3 | [20 empty] | 30 | 12
6 | 1.4.1 | Nível 1: Planejamento; Nível 2: Análise de requisitos | 2 | 100 |  | 2023-09-27 | 2023-09-29 |  | 2023-09-29 | 3 | 2 | 2 | 2 | [20 empty] | 6 | 4
7 | 2024-01-02 | Nível 1: Funcionalidades do Sistema; Nível 2: Autenticação de usuário | 2.5 | 100 |  | 2023-09-27 | 2023-09-29 |  | 2023-09-29 | 3 | 2 | 2 | 2 | [20 empty] | 6 | 4
8 | 2024-02-02 | Funcionalidades do sistema | Definir condições para pedir carona | Checar condições de Local de partida/destino | Checar Agendamento Carona | Checar Embarque em locais fixo |  |  | 27 | 60 |  | 2023-09-25 | 2023-09-26 |  | 2023-09-27 | 3 | 2 | 2 | 2 | [20 empty] | 6 | 4
9 | 2024-03-02 | Funcionalidades do sistema | Definir condições para oferecer carona | Checar condições de local de saída/chegada | Checar as condições de locais fixos | Checar retorno ao confirmar corridas |  |  | 13 | 10 |  | 2023-09-27 | 2023-09-29 |  | 2023-09-29 | 3 | 2 | 2 | 2 | [20 empty] | 6 | 4
10 | 2024-04-02 | Funcionalidades do sistema | Listar caronas | Caronas passadas | Chegar informações de motoristas/passageiros | Permitir avaliações de estrelas/comentários |  |  | 3 | 100 |  | 2023-09-27 | 2023-09-29 |  | 2023-09-29 | 3 | 2 | 2 | 2 | [20 empty] | 6 | 4
11 | 2024-05-02 | Funcionalidades do sistema | Caronas atuais | Permitir chat com o grupo da viagem | Permitir cancelamento da viagem | Permitir o motorista aceitar a viagem manualmente | Permitir o motorista aceitar a viagem automaticamente | Permitir o motorista concluir a viagem | 15 | 50 |  | 2023-09-27 | 2023-09-29 |  | 2023-09-29 | 3 | 2 | 2 | 2 | [20 empty] | 6 | 4
12 | 2024-06-02 | Nível 1: Funcionalidades do sistema; Nível 2: Perfil do usuário; Nível 3: Permitir visualizar/ alterar dados; Nível 4: Permitir visualizar a reputação | 1.5 |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-06 |  |  | 4 | 2 | [22 empty] | 8 | 0
13 | 2024-01-03 | Nível 1: Elementos de UI; Nível 2: Login | 2.5 |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-11 |  |  | 4 | 2 | [22 empty] | 8 | 0
14 | 2024-02-03 | Nível 1: Elementos de UI; Nível 2: Menu; Nível 3: Exibição do menu responsivo | 1 | 100 |  | 2023-09-25 | 2023-09-28 |  | 2023-09-29 | 3 | 4 | 4 | 3 | [20 empty] | 12 | 12
15 | 2024-03-03 | Elementos de UI | Caronas | Oferecer | Pedir | Listar caronas | Cancelar carona | Avaliar Carona | 15 | 100 | 2.2.1.1 | 2023-10-12 | 2023-10-17 |  | 2023-10-13 | 5 | 4 | 2 | 2 | [20 empty] | 20 | 4
16 | 2024-04-03 | Nível 1: Elementos de UI; Nível 2: Perfil do usuário; Nível 3: Passageiro; Nível 4: Motorista | 1.5 |  |  | 2023-10-18 | 2023-10-26 |  | 2023-10-20 | 6 | 3 | 2 | 2 | [20 empty] | 18 | 4
17 | `4.1 | Nível 1: Gerenciamento; Nível 2: Preparar Apresentações; Nível 3: Reunião para a apresentação 1; Nível 4: Reunião para a apresentação 2 | 2 |  |  | 2023-10-27 | 2023-11-03 |  | 2023-10-29 | 6 | 3 | 2 | 2 | [20 empty] | 18 | 4
18 | 2024-02-04 | Nível 1: Gerenciamento; Nível 2: Preparar Slides; Nível 3: Preparar slides para apresentação 1; Nível 4: Preparar slides para apresentação 2 | 2 | 70 |  | 2023-11-06 | 2023-11-10 |  |  | 5 | 3 | [22 empty] | 15 | 0
19 | 2024-03-04 | Nível 1: Gerenciamento; Nível 2: Documentação | 2 | 100 |  | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 3 | 4 | 1 | 2 | [20 empty] | 12 | 2
20 | 2024-04-04 | Nível 1: Gerenciamento; Nível 2: Teste | 3 |  |  | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 3 | 4 | 1 | 2 | [20 empty] | 12 | 2
[9 empty] | 126 |  |  | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 3 | 4 | 1 | 2 | [20 empty] | 12 | 2
[12 empty] | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 3 | 4 | 1 | 2 | [20 empty] | 12 | 2
[12 empty] | 2023-11-16 | 2023-11-20 |  |  | 3 | 5 | [22 empty] | 15 | 0
[12 empty] | 2023-11-16 | 2023-11-20 |  |  | 3 | 5 | [22 empty] | 15 | 0
[10 empty] | 100 |  | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 4 | 5 | 1 | 4 | [20 empty] | 20 | 4
[12 empty] | 2023-10-02 | 2023-11-21 |  |  | 37 | 2 | [22 empty] | 74 | 0
[12 empty] | 2023-10-02 | 2023-11-21 |  |  | 37 | 2 | [22 empty] | 74 | 0
[10 empty] | 10 |  | 2023-10-02 | 2023-11-22 |  |  | 37 | 2 | [22 empty] | 74 | 0
[12 empty] | 2023-09-25 | 2023-11-23 |  |  | 43 | 2 | [22 empty] | 86 | 0
[12 empty] | 2023-11-21 | 2023-11-23 |  |  | 3 | 4 | [22 empty] | 12 | 0